## Suivi simple
ID test | Module | Fonctionnalité | STATUT | ERREUR | Commentaire | Suggestions | Liens | Priorités
NAVIGATION GENERALE
| Pages publiques (ISAD-G, ISAAR, ISDH, etc.) | [5 empty] | https://atom-archives-stage.unil.ch/index.php/ch-000225-8-p007 | Haut
| - ISAD |  | OK |  |  |  |  | Haut
| - ISAAR |  | OK
| - ISDIAH |  | OK
| Menus |  | NOK | HTTP ERROR 500 |  |  | https://atom-archives-stage.unil.ch/index.php/menu/list | Haut
| Interface |  | NOK |  | Langue utilisée parfois en anglais ou en français |  | https://atom-archives-stage.unil.ch/index.php/settings/security | Bas
| Paramètres |  | OK
MENU AJOUTER
NOTICES ISAD-G
| Affichage des notices (UD) |  | OK |  |  |  | https://atom-archives-stage.unil.ch/index.php/ch-000225-8-p098
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices | Par l'onglet "ajouter" | OK
| Création de notices | Par le menu d'édition (on the fly) | NOK | 500 Internal Server Error.
| Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre descriptions, document numérique, sauvegarde, suppression, etc.) |  | NOK | 500 Internal Server Error. | Déplacer une notice abouti à une erreur. |  |  | Haut
| Déplacer une notice via le menu |  | NOK | 500 Internal Server Error. | Déplacer une notice abouti à une erreur. |  |  | Haut
| Déplacer une notice via l'arborescence |  | NOK | Échec du déplacement : No Gearman worker available that can handle the job arObjectMoveJob. |  |  |  | Haut
| - champ text |  | OK
| - choix multiple |  | OK
| - Producteur et Dépôt |  | OK
| - dates | Champ dates (début et fin) | OK
| - Calculer les dates | Calcul des dates inférieurs | NOK | Le calcul a échoué: No Gearman worker available that can handle the job arCalculateDescendantDatesJob.
| - descriptions associées |  | OK
| - Points d'accès mots-matières | Lier les notices | OK |  |  |  |  | Haut
| - le reste des mots-clés |  | OK
| Instrument de recherche : Générer |  | NOK | 500 Internal Server Error |  |  |  | Haut
| Instrument de recherche : Téléverser |  | NOK | 500 Internal Server Error |  |  |  | Haut
| Nouvelles fonctions | Non
NOTICES ISAAR-CPF
| Affichage des notices d'autorité |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre notices, choix multiple, document numérique, ajout, mise à jour, sauvegarde, suppression, etc.)
| - champ text |  | OK
| - choix multiple |  | OK
| - Dépôt |  | OK
| - Relations : ISADG (ressources) | Lier les notices | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| - Relations : notices d'autorité | Lier les notices | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| - Mots-clés |  | OK
| Nouvelles fonctions | Non
NOTICES ISDIAH
| Affichage des notices |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
| Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre notices, choix multiple, document numérique, ajout, mise à jour, sauvegarde, suppression, etc.) |  | OK
| - champ text |  | OK
| - choix multiple |  | OK
| - Contact |  | OK
| - Editer thème |  | OK |  |  |  |  | Bas
| - Mots-clés |  | OK
| - Changer l'identifiant |  | OK |  | mais pas l'url |  |  | Bas
| Nouvelles fonctions | Non
TERMES (REFERENTIEL)
| Ajout/Suppression |  | OK
| Affichage |  | OK
| Affichage en mode édition |  | OK
Fonctionnalité de l'édition : éléments, relations
| - champ text |  | OK
| - relations |  | OK
MENU GERER
ACQUISITIONS
| Affichage des notices |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
| Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, liens entre notices, choix multiple, document numérique, sauvegarde, etc.) |  | OK
| - champ text |  | OK
| - choix multiple |  | OK
| - Producteur |  | OK
| - Donateur |  | OK
| - Ajouter Fonds |  | OK |  |  |  |  | Moyen
| - Ajouter accroissement |  | OK
| - ajouter des droits |  | OK
| - lier à une localisation physique |  | OK
| - sortie définitive |  | OK
| - supprimer |  | OK
DONATEURS
| Affichage des notices |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
| Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, sauvegarde, etc.) |  | OK
LOCALISATION PHYSIQUE
| Affichage des notices |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
| Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, sauvegarde, etc.) |  | OK
| - mise à jour, sauvegarde, suppression |  | OK
| - Export du rapport de stockage |  | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Bas
DETENTEURS DES DROITS
| Affichage des notices |  | OK
| Affichage des notices mode édition |  | OK
| Création de notices |  | OK
| Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, etc.) |  | OK
DOCUMENTS NUMERIQUES
| Affichage |  | OK
| Navigation |  | OK
IMPORT/EXPORT
| Export XML (ISAD) | inclus toutes les options | NOK | No Gearman worker available that can handle the job arInformationObjectXmlExportJob.
| Export XML (ISAD) | inclus toutes les options | NOK | No Gearman worker available that can handle the job arActorXmlExportJob.
| Export XML (ISAAR-CPF) | Fonction inexistante | -
| Export CSV (ISAD) | inclus toutes les options | NOK | No Gearman worker available that can handle the job arInformationObjectXmlExportJob. |  |  |  | Haut
| Export CSV (ISAAR-CPF) | inclus toutes les options | NOK | No Gearman worker available that can handle the job arActorCsvExportJob. |  |  |  | Haut
| Export CSV (ISDIAH) | inclus toutes les options | NOK | No Gearman worker available that can handle the job arRepositoryCsvExportJob. |  |  |  | Haut
| Import CSV (ISAD) | Type Fonds d'archives | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| Import CSV (ISAAR-CPF) | Type Notice d'autorité | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| Import CSV (ISDIAH) | Type Service d'archives | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| Import XML (ISAD) | Type EAD 2002 | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| Import XML (ISAAR-CPF) | Type EAC CPF | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Haut
| Validate CSV (ISAD) | Type Fonds d'archives | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Moyen
| Validate CSV (ISAAR) | Type Notice d'autorité | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Moyen
| Validate CSV (ISDIAH) | Type Service d'archives | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Moyen
RECHERCHE
| Recherche simple mots |  | OK
| Recherche simple avec caractères spéciaux |  | NOK | Erreur Elasticsearch : Elastica\Exception\ResponseException | Erreur due aux caractères spéciaux |  |  | Moyen
| Recherche avancée (dates, critères multiples, …) |  | OK
| Recherche avancée : exporter au format CSV |  | NOK | 500 Internal Server Error. |  |  |  | Moyen
| Recherche avancée : views (card et table) | changement de view | OK
| Recherche avancée : hiérarchie | Arborescence générale | OK |  | Mais on sort de la recherche avancée. |  |  | Bas
| Recherche avancée : aperçu avant impression |  | OK |  | Malgré la fonctionnalit, la mise en page n'est pas adaptée à l'impression |  |  | Bas
MENU ADMINISTRATION
| Utilisateurs (ajout, assignation, etc.) |  | OK
| Groupe (ajout, modifier, suppression) |  | OK
| Pages statiques |  | OK
| Menus |  | NOK | Cette page ne fonctionne pas Impossible de traiter cette demande via atom-archives-stage.unil.ch à l'heure actuelle. HTTP ERROR 500 |  |  |  | Haut
| Extensions |  | OK
| Thèmes |  | NOK |  | Les thèmes, hormis arLettresPlugin, ne sont pas présents |  |  | Bas
| Paramètrages (arborescence, généralités, langues, Info sit, inventaire, etc.) |  | OK
| Langues |  | OK |  |  |  |  | Haut
Version | v2.10
Date du test | novembre-décembre 2025
CSV-IMP-001 | Import CSV
CSV-EXP-001 | Export CSV
XML-IMP-001 | Import XML
XML-EXP-001 | Export XML
SRCH-S-001 | Recherche simple
SRCH-A-001 | Recherche avancée
AFF-001 | Affichage des notices

## Listes
Ordre | Modules | Statuts | Priorités | suivi
| NAVIGATION GENERALE |  |  |  | Statuts | Priorités
| Pages publiques (ISAD-G, ISAAR, ISDH, etc.) |  |  |  | OK | Haut
| - ISAD |  |  |  | NOK | Moyen
| - ISAAR |  |  |  | À revoir | Bas
| - ISDIAH |  |  |  | NA
| Menus |  |  |  | BLOQUÉ
Interface
Paramètres
MENU AJOUTER
NOTICES ISAD-G
Affichage des notices (UD)
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre descriptions, document numérique, sauvegarde, suppression, etc.)
- champ text
- choix multiple
- Producteur et Dépôt
- dates
- descriptions associées
- Points d'accès mots-matières
- le reste des mots-clés
Nouvelles fonctions
NOTICES ISAAR-CPF
Affichage des notices d'autorité
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre notices, choix multiple, document numérique, ajout, mise à jour, sauvegarde, suppression, etc.)
- champ text
- choix multiple
- Dépôt
- Relations : ISADG (ressources)
- Relations : notices d'autorité
- Mots-clés
Nouvelles fonctions
NOTICES ISDIAH
Affichage des notices
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : renommage, mot-clé, liens entre notices, choix multiple, document numérique, ajout, mise à jour, sauvegarde, suppression, etc.)
- champ text
- choix multiple
- Contact
- Editer thème
- Mots-clés
- Changer l'identifiant
Nouvelles fonctions
TERMES (REFERENTIEL)
Ajout/Suppression
Affichage
Affichage en mode édition
Fonctionnalité de l'édition : éléments, relations
- champ text
- relations
MENU GERER
ACQUISITIONS
Affichage des notices
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, liens entre notices, choix multiple, document numérique, sauvegarde, etc.)
- champ text
- choix multiple
- Producteur
- Donateur
- Ajouter Fonds
- Ajouter accroissement
- ajouter des droits
- lier à une localisation physique
- sortie définitive
- supprimer
DONATEURS
Affichage des notices
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, sauvegarde, etc.)
LOCALISATION PHYSIQUE
Affichage des notices
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, sauvegarde, etc.)
- mise à jour, sauvegarde, suppression
- Export du rapport de stockage
DETENTEURS DES DROITS
Affichage des notices
Affichage des notices mode édition
Création de notices
Fonctionnalités de l'édition : mise à jour, création, suppression, etc.)
DOCUMENTS NUMERIQUES
Affichage
Navigation
IMPORT/EXPORT
Import CSV (ISAD, ISAAR, ISDIAH)
Export CSV (ISAD, ISAAR, ISDIAH)
Import XML (ISAD, ISAAR, ISDIAH)
Export XML (ISAD, ISAAR, ISDIAH)
Validate CSV (ISAD, ISAAR, ISDIAH)
RECHERCHE
Recherche simple (avec caractères spéciaux, mots, ...)
Recherche avancée (dates, critères multiples, …)
MENU ADMINISTRATION
Utilisateurs (ajout, assignation, etc.)
Groupe (ajout, modifier, suppression)
Pages statiques
Menu
Extensions
Thèmes
Paramètrages (arborescence, généralités, langues, Info sit, inventaire, etc.)
Langues